| 3. Приведение локальных актов СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы в соответствии с ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Сентябрь – декабрь 2016 г. | Наличие нормативно – правовых документов СП ГБОУ СВУ МОиН СО по введению ФГОС ДО, включая план-график |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Организация деятельности СП в соответствии с ФГОС ДО | СП ГБОУ СВУ МОиН СО | Весь период |  |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. Создание рабочей группы по реализации план-графика по обеспечению введения ФГОС ДО | Старший воспитатель | Февраль 2014 г. | Приказ ГБОУ СОШ с. Исаклы о создании рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО в СП |
| 2. Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Февраль – июнь 2014 г. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности СП по введению ФГОС ДО |
| 3. Организация и проведение информационных совещаний, методических семинаров с педагогами СП по вопросам введения ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Февраль – июнь 2014 г. |  |
| 4. Оказание методической помощи работникам СП по введению ФГОС ДО | Старший воспитатель О.Н.Афанасьева | Весь период |  |
| 5. Участие СП в региональном мониторинге по организации условий и реализации ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Обобщение полученных данных от СП ГБОУ округа и внесение изменений в окружной план-график по обеспечению введения ФГОС ДО |
| 6. Участие СП в региональном мониторинге затруднений по введению ФГОС ДО |  | 1 раз в полугодие |  |
| 7. Проведение методического семинара с педагогами СП по изучению и обсуждению вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | После утверждения Приказом Минобрнауки РФ реестра примерных образовательных программ дошкольного образования | Создание банка данных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе СП в соответствии с ФГОС |
| 8. Участие в ежегодной окружной конференции для педагогических работников СП ГБОУ СВУ МОиН СО «Реализация ФГОС ДО: практический опыт и перспективы развития» | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Ежегодно (сентябрь) | Оказание методической помощи педагогическим работникам СП по вопросам введения ФГОС ДО |
| 9. Обобщение опыта работы учреждения по внедрению ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Ежегодно (декабрь) | Анализ полученных данных |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО |
| 1.Формирование плана по повышению квалификации педагогов СП по введению ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | (по плану МОиН СО и СИПКРО) | Увеличение доли педагогических работников СП, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2. Организация консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников СП с учетом введения ФГОС ДО | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Июль 2014 г.- декабрь 2014 г. | Увеличение доли педагогических работников, успешно прошедших аттестацию, с учетом введения ФГОС ДО |
| 3. Реализация мер по привлечению молодых специалистов для работы в СП | Заместитель директора СП «Детский сад «Аленушка» ГБОУ СОШ с. Исаклы Е.В.Башкирова | Весь период | Увеличение доли молодых педагогических работников СП |
| 4. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников СП , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО | СП ГБОУ СВУ МОиН СО | С 1 января 2015 года | Наличие нормативно – правовых документов в СП, регламентирующих установление заработной платы работников и руководителей, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. Организация публичной отчетности СП о ходе и результатах введения ФГОС ДО | СВУ МОиН СО Пилотные площадки | Ежегодно (май) | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| 2. Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайтах СП и СВУ МОиН СО, (ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ»), ГБОУ | Весь период | В течение учебного года |  |